

***Администрация Бутурлиновского муниципального района***

***Воронежской области***

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

г. Бутурлиновка

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление от 26.12.2018 г. № 758 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года»** |

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», администрация Бутурлиновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 26.12.2018 г. № 758 изменения, изложив таблицу 3 «Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 г.» в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину.

Глава Бутурлиновского

муниципального района Ю.И. Матузов

Согласовано: Е.П. Бухарина

И.А. Ульвачева

Исполнитель: Е.В. Богодуховская

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлиновского муниципального района

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Комплекс мероприятий**

**по реализации стратегии социально-экономического развития**

**Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратеги-ческой цели | Код стратеги-ческой задачи | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации (мероприятия, ключевого события)(год, квартал) | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный) | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.) |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 1.7.1.** | 1.Строительство детского сада на 220 мест в г.Бутурлиновке | 2019 г. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | Федеральный бюджет, областной бюджет. МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| 1.1.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию новый детский сад | 3 квартал 2019 года | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, %  Уровень регистрируемой безработицы | МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.5.3.**  **СЗ 2.5.1.** | 2.Создание спортивной инфраструктуры в Бутурлиновском муниципальном районе |  | Строительство 4 спортивных площадок, 1 спортивного зала, создание условий для проведения соревнований областного уровня |  |  |
|  |  | 2.1.Ключевое событие: Проведена реконструкция стадиона по ул.Ленина, 35 в г.Бутурлиновка | 2021-  2023 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения  Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий | Областной бюджет  МП "Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения  Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 2.2. Ключевое событие: Проведено строительство спортивной площадки МКОУ Бутурлиновская ООШ № 9 | 4 квартал 2019 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет,  МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.Ключевое событие: Проведено строительство спортивной площадки МКОУ Карайчевская ООШ | 2025 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  | | 2.4.Ключевое событие: Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Карайчевская ООШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |
|  | 2.5.Ключевое событие: Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Кучеряевская ООШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 2.6.Ключевое событие: Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Великоархангельская СОШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 2.7.Ключевое событие: Проведен косметический ремонт спортивного зала МБОУ Бутурлиновская СОШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 2.8.Ключевое событие: Проведено строительство спортивного зала МКОУ Гвазденская СОШ | 2024 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |
| 2.9.Ключевое событие: Проведено строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Кучеряевка | 2024 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  | 2.10.Ключевое событие: Капитальный ремонт спортивного объекта - футбольного поля МКУ ФОК "Звездный" | 2025 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие культуры» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  |  |
|  | 2.11. Ключевое событие: Капитальный ремонт спортивно- тренировочной площадки для картингистов со скейтдромом по ул.Ленина, в г. Бутурлиновка | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья  Создание новых площадок для занятия различными видами спорта: картинговая трасса, скейтодром, площадка для пейнтбола. | Областной бюджет, МП «Развитие культуры» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения  Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  | 2.12. Ключевое событие: Капитальный ремонт многофункциональной спортивной площадки в г.Бутурлиновка по ул. Заводская | 2025 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие культуры» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 2.13. Ключевое событие: Развитие спортивной инфраструктуры в парковой зоне «Лес Победы» по ул. Промышленная, 1 в г. Бутурлиновка | 2020-2022 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 2.14.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4 им.Евгения Роженко | 2023 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 1.7.1.** | 3.Строительство объектов  общего образования | | | | |
|  |  | 3.1.Ключевое событие: Проведено строительство пристройки к МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 | 2022-2023 гг. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» МП «Развитие образования» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии; Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.Ключевое событие: Проведено  строительство здания начальной школы на 200 мест с детским садом на 110 мест по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, 201 | 2025 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»МП «Развитие образования» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии; Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 3.3.Ключевое событие: Проведено строительство пристройки (пищеблок и спортивный зал) к зданию МКОУ Клеповская СОШ | 2025 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» МП «Развитие образования» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии; Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4.**  **СЦ 1.4.**  **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.7.1.**  **СЗ. 1.4.2.**  **СЗ. 1.5.1.**  **СЗ 1.1.1.** | 4.Капитальный ремонт и реконструкция объектов общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Козловская СОШ | 2019 г.  2024 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.2.Ключевое событие: Проведена замена оконных блоков в МКОУ Пузевская СОШ | 2020 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.3.Ключевое событие: Проведен ремонт трех кабинетов в МКОУ Нижнекисляйской СОШ им.Полякова | 2020 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.4.Ключевое событие: Проведен ремонт трех кабинетов в МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4 | 2020 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.5.Ключевое событие: Проведен ремонт пола в МКОУ Карайчевская ООШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.6.Ключевое событие: Проведен капремонт МКОУ Гвазденская СОШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.7.Ключевое событие: Проведен капремонт МБОУ Бутурлиновская СОШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.8.Ключевое событие: Проведен капремонт МКОУ Карайчевская ООШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.9.Ключевое событие: Проведена замена оконных блоков в МКОУ Васильевская ООШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.10.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.11.Ключевое событие: Проведен ремонт входной группы здания МКОУ Пузевская СОШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.12.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №4, ограждение и асфальтирование территории | 2021-2022 гг. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.13.Ключевое событие: Проведено асфальтирование территории МКОУ Кучеряевская ООШ | 2021 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.14.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКУ ДО «Бутурлиновская ДШИ» | 2023 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие культуры» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 4.15.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Клеповская СОШ | 2022г, 2025 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджетМП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.16.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Пузевская СОШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.17.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 | 2022 г.,2024 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.18.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 | 2023 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.19.Ключевое событие: Проведен ремонт кабинета и приобретение оборудования для МКОУ Козловская СОШ | 2024 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.20.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Гвазденская СОШ | 2025 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.21.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Зеленопоселковая ООШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.22.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Великоархангельская СОШ | 2025 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.23.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Карайчевская ООШ | 2025 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.24.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.25.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Чулокская ООШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.26.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Кучеряевская ООШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.27.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Васильевская ООШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.4.1.** | 5.Строительство объектов здравоохранения |  | Создание условий для оказания качественной медицинской помощи населению | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Главный врач БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 5.1.Ключевое событие: Проведено строительство врачебной амбулатории в с. Великоархангельское | 2021-2022гг. | Наличие на территории поселения амбулатории, соответствующей современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  | 5.2.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП в с.Карайчевка | 2021 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.3.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП в  с. Кучеряевка | 2021 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.4.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт ФАП с.Филиппенково | 2025 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.5.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт ФАП с.Озерки | 2025 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.6.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт ФАП с.Гвазда 2 | 2025 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.7.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП Горский | 2025 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.8.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП Терновский | 2026 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.9.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП с.Чернавка | 2027 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 5.10.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП Малый Кисляй | 2028 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.4.2. СЗ. 2.3.1.** | 6. Строительство комплекса очистных сооружений в г. Бутурлиновка | 2025-2027 гг. | Увеличение доли нормативно очищенных сточных вод в общем объеме вод, прошедших очистку с 0 до 100 %.  Ожидаемая продолжительность жизни  Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.** | 7.Строительство мостового перехода через реку Осередь в с. Великоархангельское | 2019 г. | Обеспечение безопасной работы мостового перехода. | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.4** | **СЗ. 1.4.2** | 7.1.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию новый мост | 4 кв. 2019 г. |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ.1.4.1.** | 8.Строительство стационара со вспомогательными помещениями для БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» (включая ПИР) | 2019 г.  2022-2025 гг. | Повышение качества услуг в области здравоохранения Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии;  Главный врач БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.4.1.** | 8.1.Ключевое событие: Получена положительная госэкспретиза на проект | 2 кв.2019 г. |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.4.2** | 8.2.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию объект | 4 кв.2025 г. |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.1.** | 9. Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации проектов социальной сферы в г.Бутурлиновке | 2019 г. | Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ  Уровень регистрируемой безработицы  Уровень регистрируемой безработицы  Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 2.3.2.** | 9.1. Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации проектов социальной сферы в г.Бутурлиновке (транспортная инфраструктура) (2,8 км) | 2019 г. | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.1.** | 10.Строительство и реконструкция котельных для социальной сферы района |  | Повышение энегоэффективности и снижение потерьСтроительство 11 котельныхРеконструкция 1 котельной  Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ | Областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 10.1.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для Бутурлиновской ООШ №7 | 4 кв. 2024 г. |  |  |  |
|  |  | 10.2.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Клеповская СОШ | 4 кв. 2025 г. |  |  |  |
|  |  | 10.3.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Пузевская СОШ | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |
|  |  | 10.4.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Великоархангельская СОШ | 4 кв. 2025 г. |  |  |  |
|  |  | 10.5.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для детского сада № 2 в р.п. Нижний Кисляй | 2025-2026 гг. |  |  |  |
|  |  | 10.6.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для ООШ с.Карайчевка | 2025-2026 гг. |  |  |  |
|  |  | 10.7.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для ДК в с.Клеповка | 2025-2026 гг. |  |  |  |
|  |  | 10.8. Ключевое событие: Ликвидация подвальной котельной по ул. Блинова, 26, строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее 3-х многоквартирных жилых домов по ул. Блинова, № 26, № 30, № 32 г. Бутурлиновка | 2025 г. |  |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.2.** | 11.Строительство объездной дороги (20 км) | 2025-2028 гг. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям  Снижение потока большегрузного транзитного транспорта проходящего через улицы города  Наличие окружной дороги в г.Бутурлиновка  к 2030 году | Областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.2.** | 12. Строительство районного дома культуры в г. Бутурлиновка | 2025-2026 гг. | Доля населения, систематически  посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя Увеличение количества клубных формирований | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.1.Ключевое событие: введен в эксплуатацию РДК | 4 кв. 2025 г. |  | МП «Развитие культуры и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.2.** | 13.Строительство КДЦ в р.п. Нижний Кисляй | 2019-2020 г. | Доля населения, систематически  посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя Увеличение количества клубных формирований | МП «Развитие культуры в Нижнекисляйском городском поселении» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии  Руководитель отдела по культуре и спорту  Глава Нижнекисляйского городского поселения |
|  |  | 13.1.Ключевое событие: введен в эксплуатацию КДЦ | 4 кв. 2020 г. |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.2.** | 14.Строительство дома культуры в с.Чулок | 2030 г. | Доля населения, систематически  посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя Увеличение количества клубных формирований | МП «Развитие культуры в Чулокском сельском поселении» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии  Глава Чулокского сельского поселения;  Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 14.1.Ключевое событие: введен в эксплуатацию ДК | 4 кв. 2030 г. |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.1.** | 15.Благоустройство территории поселений Бутурлиновского района | 2020-2024 гг. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии;  Главы поселений |
|  |  | 15.1. Ключевое событие: Выполнено благоустройство  сквера и дворовых территорий по ул.Заводская в г.Бутурлиновка | 2020 г.  2022 г. | Обустройство 11 дворовых территорий  Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика территории ул.Заводская | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.2. Ключевое событие: Выполнен ремонт и благоустройство территории мемориального комплекса на пл. Воли в г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика мемориального комплекса и прилегающей территории | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.3. Ключевое событие: Выполнено обустройство сквера Победы в г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика сквера за мемориальным комплексом | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.4. Ключевое событие: Выполнено обустройство бульвара по ул.Дорожная в г.Бутурлиновка | 2020-2022 гг. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика бульвара  Создание комфортных условий для пешеходов нового развивающегося микрорайона г.Бутурлиновка | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.5. Ключевое событие: Выполнено обустройство пешеходной зоны в пер.9 января г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика пер. 9 Января  Создание комфортных условий для пешеходов пер. 9 Января | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.6. Ключевое событие: Выполнено благоустройство территории у ДК в с.Клеповка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего вида территории, прилегающей к ДК в с.Клеповка | МП «Развитие культуры» | Глава Клеповского сельского поселения |
|  |  | 15.7. Ключевое событие:  Разработана проектная документация «Бутурлиновка – Воля к новой жизни. Комплексное развитие общественных пространств центральной части города и территории усадебного комплекса В.М. Кащенко» | 2021-2022 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.8. Ключевое событие: Выполнено комплексное развитие общественных пространств центральной части города и территории усадебного комплекса В.М. Кащенко | 2022-2023 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.9. Ключевое событие: Обустройство городского пляжа у пруда «Мутный» в селе Отрадное | 2022 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего вида территории у пляжа | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 15.10. Ключевое событие: Обустройство территории, прилегающей к храму «Покрова Пресвятой Богородицы» по ул. Ленина в г. Бутурлиновка | 2024 г. | Улучшение внешнего вида территории у храма | МП «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1** | 16.Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  | Областной бюджетМП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 16.1.Ключевое событие: Проведен ремонт группы и благоустройство территории в МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10 | 2021 г. | Коэффициент рождаемости | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 16.2.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт, приобретено оборудование и благоустроена территория МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 10 | 2024 г. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % |  |  |
|  |  | 16.3.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 4 (структурное подразделение МКОУ Бутурлиновская ООШ № 9) | 2025 г. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % |  |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.7.1** | 17.Формирование системы дистанционного дополнительного образования (открытие Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников для повышения квалификации педагогов из десяти районов области). | 2019 г. | Увеличение доли населения, охваченного услугами дистанционного дополнительного образования на 10% | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.4.2** | 18.Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | 2019-2035 г. | Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. В результате увеличится количество благоустроенных населенных пунктов, улучшится качество жизни населения, снизится социальная напряженность |  | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.4.2** | 19.Реализация мероприятий в рамках развития инициативного бюджетирования | 2019-2035 г. | Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. В результате увеличится количество благоустроенных населенных пунктов, улучшится качество жизни населения, снизится социальная напряженность |  | Заместитель главы администрации, курирующий экономику |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 20.Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» | 2019-2035 г. | Коэффициент рождаемости на 1000 человек среднегодового населения  Улучшение жилищных условий 10 семей ежегодно Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя муниципального образования | Федеральный бюджет, областной бюджет МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Начальник отдела экономического развития |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 21.Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | 2019-2020 гг.  2025-2035 гг. | Коэффициент рождаемости на 1000 человек среднегодового населения  Улучшение жилищных условий 2 семей Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя муниципального образования | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2018 – 2024 годы» | Директор МКУ «Управление сельского хозяйства» |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 22.Предоставление земельных участков различным категориям граждан | 2020, 2025-2035 г. | Рост уровня удовлетворенности граждан муниципального района эффективностью деятельности органов местного самоуправления до 80% | МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам |
|  |  | 22.1.Ключевое событие: Проведены межевые и кадастровые работы, поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки для предоставления в собственность льготным категориям граждан | 4 квартал 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.2.Ключевое событие: Выделены земельные участки различным категориям граждан | 2020, 2025-2035 г. |  |  |  |
|  |  | 22.3.Ключевое событие: Произведено инфраструктурное обустройство земельных участков предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, расположенных в микрорайоне «Мичуринец» г. Бутурлиновка | 2024-2025 гг. |  |  |  |
| **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.3.1** | 23.Проект «Чистая вода» |  | Повышение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водой хорошего качества Увеличение уровня обеспеченности централизованным водоснабжением  Ожидаемая продолжительность жизни |  |  |
|  |  | 23.1.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в г.Бутурлиновка | 2020 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ | Областной бюджет  МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 23.2.Ключевое событие: Построено 3,9 км водопроводных сетей мкр. «Мичуринец» в г. Бутурлиновка к земельным участкам, представленным многодетным семьям | 2024 г. | Повышение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водой хорошего качества Увеличение уровня обеспеченности централизованным водоснабжением | Областной бюджет  МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 23.3.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в с.Великоархангельское и с.Тюниково (28,91 км) | 2025-2026 гг. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ | Областной бюджет  МП «Социальное развитие и социальная поддержка граждан Великоархангельского сельского поселения» | Глава Великоархангельско-го сельского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 23.4.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в с.Патокино (8,5 км) | 4 кв.2025 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ | Областной бюджет  МП «Социальное развитие сельского поселения и социальная поддержка граждан Филиппенковс-кого сельского поселения» | Глава Филиппенковс-кого сельского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 23.5.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в с. Колодеевка (13,0 км) | 2025 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет МП «Социальное развитие сельского поселения и социальная поддержка граждан Колодеевского сельского поселения» | Глава Колодеевского сельского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 23.6. Перебуривание эксплуатационных водозаборных скважин в г.Бутурлиновка | 2023 г., 2024 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет  Местный бюджет. МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Глава Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 23.7. Перебуривание эксплуатационной водозаборной скважины в с.Кучеряевка | 2024 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет  Местный бюджет. МП «Социальное развитие Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Глава Кучеряевского сельского  поселения |
| **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.3.1** | 24.Ключевое событие: Перебуривание эксплуатационной скважины в г.Бутурлиновка | 2022 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет, МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.3.1** | 25.Ключевое событие: Построена система водоотведения г. Бутурлиновка | 2025-2027 гг. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ 1.4.2**  **СЗ. 2.3.1** | 26. Ремонт системы водоотведения по ул. Ленина и ул. Красная в г. Бутурлиновка Воронежской области | 2021 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет  МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.3.** | **СЗ. 2.5.1** | 27. Устройство арт-объекта «Солдатская землянка» в г.Бутурлиновка | 2021 г. | Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет  МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.2.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.3.2** | 28. Ремонт автостоянок и подъездных дорог по ул. Красная в г. Бутурлиновка Воронежской области | 2021 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет  МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.3.** | **СЗ 1.1.1**  **СЗ. 1.6.1** | 29.Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция системы водоотведения со строительством канализационных сооружений биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 4000м3/сут. в г.Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». | 2021 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет  МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.2** | **СЗ. 2.3.2** | 30.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2035 г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям  Ремонт порядка 10 км дорог местного значения ежегодно | Областной бюджет  Средства дорожного фонда МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.4**  **СЦ 2.1** | **СЗ. 1.4.2.**  **СЗ. 2.3.1.** | 31. Модернизация уличного освещения в поселениях района | 2021-2024 гг. | Количество обращений граждан по вопросу качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
|  |  | 31.1. Ключевое событие: Модернизация уличного освещения в Васильевском сельском поселении | 2021 г., 2024 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества жилищно-коммунальных услуг | Областной бюджет  МП «Социальное развитие села Васильевка» | Глава Васильевского сельского поселения |
|  |  | 31.2. Ключевое событие: Модернизация уличного освещения в Клеповском сельском поселении | 2021 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества жилищно-коммунальных услуг | Областной бюджет  МП «Социально-экономическое развитие Клеповского сельского поселения» | Глава Клеповского сельского поселения |
|  |  | 31.3. Ключевое событие: Модернизация уличного освещения в Козловском сельском поселении | 2022 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества жилищно-коммунальных услуг | Областной бюджет  МП «Социально-экономическое развитие Козловского сельского поселения» | Глава Козловского сельского поселения |
|  |  | 31.4. Ключевое событие: Модернизация уличного освещения в Филиппенковском сельском поселении | 2023 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества жилищно-коммунальных услуг | Областной бюджет  МП «Социально-экономическое развитие Филиппенковского сельского поселения» | Глава Филиппенковского сельского поселения |
|  |  | 31.5. Ключевое событие: Модернизация уличного освещения в Кучеряевском сельском поселении | 2023 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества жилищно-коммунальных услуг | Областной бюджет  МП «Социально-экономическое развитие Кучеряевского сельского поселения» | Глава Кучеряевского сельского поселения |
| **СЦ 2.2** | **СЗ. 2.2.2** | 32.Организация дистанционного обучения | 2019-2035 гг. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций |  | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 2.2**  **СЦ 3.2**  **СЦ 2.1** | **СЗ. 2.2.2**  **СЗ 3.2.1**  **СЗ.2.1.1** | 33.Создание благоприятного предпринимательского климата |  | Создание новых видов продукции |  |  |
|  |  | 33.1.Предоставление мер господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2035 гг. постоянно | Темп роста оборота малых предприятий к 2016 году, % Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых, % Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения  Уровень регистрируемой безработицы | МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Ведущий специалист отдела по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и потребительского рынка |
|  |  | 33.2.Предоставление грантов на развитие семейно-животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства | 2019-2020 гг.  2022 г., 2025-2035 гг. | Темп роста оборота малых предприятий к 2016 году, % Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых, % Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения  Уровень регистрируемой безработицы | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2018 – 2024 годы» | Директор МКУ «Управление сельского хозяйства» |
|  |  | 33.3.Предоставление грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства | 2019-2020 гг.  2025-2035 гг. | Темп роста оборота малых предприятий к 2016 году, % Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых, % Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения  Уровень регистрируемой безработицы |  | Директор МКУ «Управление сельского хозяйства» |
| **СЦ 2.3.**  **СЦ 1.4** | **СЗ. 2.5.2**  **СЗ 1.5.1** | 34.Развитие сферы культуры |  | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры Проведен капитальный ремонт 9 учреждений культуры | Областной бюджет МП «Развитие культуры и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 34.1.Ключевое событие: Ремонт здания МКУК СКЦ «Лира» Клеповского сельского поселения | 2019 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.2.Ключевое событие: Текущий ремонт Карайчевского сельского клуба | 2025 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.3.Ключевое событие: Ремонт здания МКУК СКЦ «Надежда» Козловского сельского поселения | 2019 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.4.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания МКУК СКЦ «Радуга», поселок Зеленый, ул. Ленина,д.10 | 2025 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.5.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания дома культуры в с. Ударник Бутурлиновского района | 2020 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.6.Ключевое событие: Капитальный ремонт МКУК «Филиппенковский КДЦ», с.Филиппенково, ул.Центральная, д. 86 | 2022 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.7.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания МКУК СЦК «Лира», в с.Клеповка, ул.Советская, д. 80 | 2025 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.8.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания МКУК СЦК «Возрождение», в с.Васильевка, ул.Ленина, д. 46 | 2025 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 34.9. Ключевое событие:  Приобретено специальное оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондом и информации в доступных формах для нужд «МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.Д.Гончарова» | 2021 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя  Доля населения, охваченного услугами доп. Образования  В том числе число детей в  возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % |  |  |
|  |  | 34.10. Ключевое событие:  Выполнена адаптация здания МКУК Бутурлиновская МЦРБ» и прилегающей к нему территории для бесприпятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей. | 2021 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя  Доля населения, охваченного услугами доп. Образования  В том числе число детей в  возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % |  |  |
|  |  | 34.11. Ключевое событие:  Поставка сценического комплекса, одежды сцены, мебели для нужд МКУК «Филиппенковский КДЦ» | 2023 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя  Доля населения, охваченного услугами доп. Образования  В том числе число детей в  возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % |  |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ 1.1.1.** | 35.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) | 2019-2035 постоянно | Увеличение доли населения, вовлеченного в общественное самоуправление, в общей численности населения, % | МП "Развитие культуры и спорта" | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 2.2.** | **СЗ 2.2.2.** | 36.Актуализация стратегии социально-экономического развития района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района на период до 2035 года. | 2019-2035 постоянно | Повышение эффективности деятельности администрации Бутурлиновского муниципального района | МП "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района" | Начальник отдела экономического развития |
| **СЦ 2.2.** | **СЗ 2.2.2.** | 37.Формирование бюджетов района | 2019-2035 постоянно | Обеспеченность бюджета муниципального района налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета, тыс.руб. | Федеральный бюджет, областной бюджет МП "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района" | Руководитель отдела финансов администрации района |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.1.1. СЗ. 3.1.2. СЗ. 3.7.1.** | 38.Строительство тепличного комплекса | 2025-2026 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Инвестиции в основной капитал  Доля занятых в экономике в общей  численности населения  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.1.1. СЗ. 3.1.2.**  **СЗ. 3.7.1.** | 39.Создание производства по глубокой переработке древесины | 2027-2028г г. | Уровень регистрируемой безработицы  Инвестиции в основной капитал Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Доля занятых в экономике в общей  численности населения | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.1.1. СЗ. 3.1.3**  **СЗ. 3.7.1.** | 40.Создание предприятия по глубокой переработке зерна | 2029-2030 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. году  Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Инвестиции в основной капитал Доля занятых в экономике в общей  численности населения  Создание высокопроизводительных рабочих мест | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.**  **СЦ 2.1.**  **CЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.2.3.**  **СЗ. 2.1.1.**  **СЗ 3.7.1.** | 41.Строительство животноводческого комплекса на 3300 голов дойного стада ООО "ЭкоНиваАгро" | 2019 -2021 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. году  Темп роста объемов производства молока к 2016 году Инвестиции в основной капитал Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Доля занятых в экономике в общей  численности населения Увеличение поголовья КРС | ВБ средства  ООО "ЭкоНиваАгро" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "ЭкоНиваАгро" |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.**  **СЦ 3.2.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.2.3 СЗ. 3.1.1.**  **СЗ 2.1.1.** | 42.Развитие предприятия ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | 2020-2025 гг. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий  Темп роста объемов производства мяса к 2016 году, в % к 2016 году  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. году | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" |
|  |  | 42.1.Строительство здания для молодняка КРС ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | 2025 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.2. Приобретение техники ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | 2020-2025гг. |  |  |  |
|  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.3.** | 43.Строительство вышки и базовой станции ТЕLЕ 2 | 2020-2024 г. | Увеличение количества абонентов сотовой связи Территория района, на которой имеется доступ к широкополостным каналам Интернет (не менее 100 Мбит/с) | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
|  | 43.1. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции ТЕLЕ 2 в Пузевском сельском поселении | 2020 г. |  |  |  |
|  | 43.2. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции ТЕLЕ 2 в Озерском сельском поселении | 2020 г. |  |  |  |
|  | 43.3. Ключевое событие: Выполнено строительство вышек и базовых станций ТЕLЕ 2 в г.Бутурлиновка на ул.Красная, ул. Борисовой, ул. 40 лет Октября, ул.Заводская | 2020 г. |  |  |  |
|  |  | 43.4. Ключевое событие: Выполнено строительство вышек и базовых станций в г.Бутурлиновка | 2021-2022 г. |  |  |  |
|  | 43.5. Ключевое событие: Выполнено строительство вышек и базовых станций в с.Великоархангельское | 2021 г. |  |  |  |
|  |  | 43.6. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции МЕГАФОН в Пузевском сельском поселении | 2023 г. |  |  |  |
|  |  | 43.7. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции МЕГАФОН в Козловском сельском поселении | 2023 г. |  |  |  |
|  |  | 43.8. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции ТЕЛЕ 2 в Филиппенковском сельском поселении | 2023 г. |  |  |  |
|  |  | 43.9. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции МТС в с.Филиппенково | 2024 г. |  |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.2.1.** | 44.Организация плодопитомника в Бутурлиновском муниципальном районе | 2019-2020 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Темп роста оборота малых предприятий, в % к 2016 году | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.** | 45.Реконструкция рыбхоза | 2025 г. | Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Темп роста оборота малых предприятий, в % к 2016 году | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.**  **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 3.7.1. СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.6.1. СЗ. 1.1.1.**  **СЗ 2.1.1.** | 46.Развитие предприятия ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" | 2019-2023 гг. | Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года)  Увеличение площади торговых объектов  Уровень регистрируемой безработицы  Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий, млн.рублей в год | ВБ средства ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" |
|  |  | 46.1.Организация цеха по обвалке мяса | 2019 г. |  |  |  |
|  |  | 46.2.Организация деликатесного цеха | 2023 г. |  |  |  |
|  |  | 46.3.Открытие розничной сети | 2023 г. |  |  |  |
|  |  | 46.4. Реконструкция моечного пункта | 2022-2023 гг. |  |  |  |
|  |  | 46.5. Модернизация бывшего птицеубойного цеха с целью расширения цеха обвалки до 20 тонн в смену | 2022 г. |  |  |  |
| **СЦ 2.2**  **СЦ 3.2.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.2.3 СЗ. 3.1.1.**  **СЗ. 2.1.1.** | 47.Развитие предприятия ООО "Нижнекислйские свеклосемена" |  |  |  |  |
|  |  | 47.1.Реконструкция молочно-животноводческого комплекса | 2019-2023 гг. | Темп роста объемов производства молока  к 2016 году  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году  Темп роста объемов производства молока  к 2016 году  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий | ВБ средства  ООО "Нижнекисляйс-кие свеклосемена" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" |
|  |  | 47.2.Техническое перевооружение отрасли животноводства | 2019-2028 гг. |  |  |  |
|  |  | 47.3.Техническое перевооружение отрасли растениеводства | 2019-2028 гг. |  |  |  |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ 3.1.1.**  **СЗ 3.1.2.** | 48.Развитие предприятия ООО "Бутурлиновский лес" |  | Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года), млн.рублей | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский лес" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский лес" |
|  |  | 48.1.Приобретение транспортных средств | 2019 г.  2021-2028 гг. |  |  |  |
|  |  | 48.2.Приобретение деверообрабатывающего оборудования | 2019-2021 гг. |  | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский лес" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский лес" |
|  |  | 48.3.Приобретение лесохозяйственной техники | 2019 г.  2021-2022 гг. |  | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский лес" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский лес" |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.6.1.** | 49.Развитие предприятия ООО "Хлебороб" |  | Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году | ВБ средства ООО «Хлебороб» | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Хлебороб" |
|  |  | 49.1.Приобретение сельскохозяйственной техники | 2019 г.  2022-2023 гг. |  |  |  |
|  |  | 49.2.Приобретение оборудования | 2023-2028 гг. |  |  |  |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.6.1.**  **СЗ 2.1.1.** | 50.Приобретение производственного оборудования ООО "Тисма" | 2019 г.  2022-2028 гг. | Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года)  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий | ВБ средства  ООО "Тисма" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Тисма" |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1.**  **СЗ. 3.1.2.**  **СЗ. 3.6.1.** | 51. Развитие предприятия АО «Бутурлиновский ликероводочный завод» | 2020-2021 гг. | Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года)  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Доля занятых в экономике в общей численности населения | ВБ средства  АО «Бутурлиновский ликероводочный завод» | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; АО «Бутурлиновский ликероводочный завод» |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.2.1.** | 52.Реконструкция рыбхоза | 2025 г. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году  Доля занятых в экономике в общей численности населения | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.3.1.** | 53.Развитие инфраструктуры для реализации проектов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 2020 г.,  2022-2035 гг. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям района и КФХ Обеспеченность производств энергоресурсами, % | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.3.1.** | 53.1. Ключевое событие: Введен в эксплуатацию объект энергетики федерального значения «ПС 220кВт Бутурлиновка» и «ВЛ 220кВт Донская-Бутурлиновка» | 2020 г. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий Обеспеченность производств энергоресурсами, % | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.3.1.** | 53.2. Ключевое событие:  Наличие 100 МВт свободный энергетических мощностей | 2022-2035 гг. | Обеспеченность производств энергоресурсами, % | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1 СЗ. 3.7.1. СЗ. 3.6.1.** | 54.Модернизация и реконструкция действующих промышленных предприятий | 2019-2035 гг.. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий  Доля занятых в экономике в общей численности населения  Обеспечение низкого уровня загрязнения окружающей среды производственными отходами (выбросами) | ВБ средства Средства промышленных предприятий | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководители промышленных предприятий |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.1.1.** | 55.Модернизация существующих сельхозпредприятий | 2021-2035 гг.. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий | ВБ средства  Средства сельхозпредприя-тий | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководители сельхозпредприятий |
| **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 2.1.1**  **СЗ. 3.1.3** | 56. Организация цеха по переработке и консервации овощей | 2022-2024 г. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий | ВБ средства  Средства сельхозпредприя-тия | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Инвестор |
| **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 2.1.1**  **СЗ. 3.1.3** | 57. Организация хранения и переработки овощей | 2022-2024 г. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий | ВБ средства  Средства сельхозпредприя-тия | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Инвестор |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 58. Организация профильных лагерей | 2019-2035 гг. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 58.1.Организация работы профильных весенних лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. | 1 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 58.2.Оборонно-спортивный лагерь | 2 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 58.3.Организация работы спортивного лагеря | 2 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 58.4.Организация работы летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | 3 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 58.5.Организация работы профильных палаточных лагерей | 3 квартал 2019г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 58.6.Организация работы профильных осенних лагерей с дневным пребыванием | 4 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 59.Слет ученического актива «Костер дружбы» | 3 квартал 2019 г. | Специализация детей | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 60.Обеспечение обучающихся и воспитанников горячим питанием | 2019-2035 гг.  постоянно | Обеспечение обучающихся и воспитанников горячим питанием | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 61.Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы с обучающимися и молодежью района | 2019-2035 гг.  постоянно | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 62.Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | 2019-2035 гг.  постоянно | Устройство в семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 63.Выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность | 2019-2035 гг. постоянно | Выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 64.День ГТО | 2019-2035 гг. постоянно | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 65.Соревнования по лыжероллерам | 2019-2035 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 66.Первенство района среди ССУЗ и СОШ | 2019-2035 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 66.1.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по настольному теннису | 2019-2035 гг. |  |  |  |
|  |  | 66.2.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по волейболу | 2019-2035 гг. |  |  |  |
|  |  | 66.3.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по баскетболу | 2019-2035 гг. |  |  |  |
|  |  | 66.4.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по футболу | 2019-2035 гг. |  |  |  |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 67.Новогодний турнир по мини-футболу дворовых команд г. Бутурлиновка | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 68.Открытое первенство города по теннису | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 69.Турнир по шахматам | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 70.Открытое первенство по волейболу среди групп здоровья | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.1.Открытое первенство по дартсу | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.2.Первенство города по лыжному спринту | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.3.Первенство района по лыжным гонкам | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.4.Открытое первенство города по самбо | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.5.Открытое первенство по плаванию г. Бутурлиновка | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.6.Гиревой спорт. Первенство района среди юношей и девушек | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.7.Первенство района по настольному теннису | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.8.Первенство города по настольному теннису | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.9.Первенство по боксу г. Бутурлиновка | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.10.Первенство города по русскому жиму | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.11.Первенство МКУ ФОК «Звездный» по армрестлингу | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.12.Открытое первенство Бутурлиновского района по гандболу | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 70.13.Первенство района по тяжелой атлетике | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 71.Стрельба кубок города | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 72.Турнир по волейболу между общеобразовательными учреждениями | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 73.Вело - мотопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 74.Спортивные мероприятия, посвященные Дню города | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 75.Спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 76.Мама, папа, я – спортивная семья. Первенство на кубок Фок «Звездный» | 4 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года  3 квартал 2022 года  3 квартал 2023 года  3 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 77.Конкурс мастерства чтецов художественного слова «Территория культуры» | 1 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн)  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 78.Районный конкурс военно - патриотической песни «Во славу Отечества» | 1 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года (онлайн)  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 79.Межрайонный фестиваль эстрадной песни «Песня года» | 1 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года (онлайн)  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 80.Межмуниципальная игра команд КВН | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 81.IV Районный фестиваль хореографии любительских коллективов «Танцуй веселей» | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 82.Районный детский вокальный конкурс «Музыкальный звездопад» | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 83.Фестиваль «Праздник Сапога» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 84.Районный фольклорный фестиваль «На Троицу» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн)  2 квартал 2021 года (онлайн)  2 квартал 2022 года  3 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 85.Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «У Шиповой дубравы» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 86.Межрайонный фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!» | 3 квартал 2019 года  3 квартал 2022 года  3 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 87.Молодежный конкурс «Осенняя феерия» | 4 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 88.Районный фестиваль шансона «Песни спетые душой» | 4 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 89.Районный фестиваль народного творчества «В песне душа народа» | 4 квартал 2019 года  4 квартал 2020 года (онлайн)  4 квартал 2021 года (онлайн)  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 90.Межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир» | 4 квартал 2019 года  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 91.Районный благотворительный вечер «Январская снежинка» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 92.Эко - акция «Покорми птиц зимой» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 93.Праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 94.Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года  1 квартал 2021 года  1 квартал 2022 года  1 квартал 2023 года  1 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 95.Всероссийская акция «Библионочь» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн)  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 96.День призывника – концерт | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 97.День муниципального служащего | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 98.Международная акция «Ночь в музее» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн)  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 99.Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Победы ВОВ | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн)  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 100.Авто - мотопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ | 2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.3** | **СЗ 1.6.1** | 101. Участие детей в конкурсах творческих работ «Дети против мусора!» | 2020 год (онлайн)  2021 год (онлайн)  2022 год  2023 год  2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 102. Приобретение контейнеров для размещения ТКО | 2022 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП "Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 103. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Филиппенковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2023 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Филиппенков-ского  сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Филиппенковского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 104. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2023 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Карайчевского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 105. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Бутурлиновского городского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 106. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Нижнекисляйского городского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 107. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Березовского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 108. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Васильевского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 109. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Великоархангельского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 110. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Кучеряевского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 111. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Пузевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Пузевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Пузевского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 112. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Озерского сельского поселения |
| **СЦ 1.3**  **СЦ 2.1** | **СЗ 1.6.1**  **СЗ 2.6.1** | 113. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района | 2024 год | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Социальное развитие Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального  района» | Глава Чулокского сельского поселения |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 114. Праздничные мероприятия, посвященные Дню сельского хозяйства | 4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 115. Фестиваль дружбы народов, посвященный Открытию Дома Дружбы | 4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 116. Зональный этап областного фестиваля " Воронеж многонациональный" | 4 квартал 2022 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 117. Литературно- музыкальная композиция " С чего начинается Родина?" | 4 квартал 2022 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 118. Всероссийская акция "Ночь искусств" | 4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 119. Этнофестиваль "На Ивана на Купала" | 3 квартал 2022 года  3 квартал 2023 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.5.1**  **СЗ. 2.5.2.** | 120. Благотворительный концерт к Дню матери | 4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 121. Концерт в поддержку ВС РФ "Zа Россию!Vо имя Правды" | 4 квартал 2022 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 1.4.1.** | 122. Приобретение квартир для муниципальных нужд (обеспечение жильем работников социальной сферы) | 2023 г.  2024 г. | Доля занятых в экономике в общей численности населения района, % | Местный бюджет. МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Глава Бутурлиновского городского поселения |
| **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.4.2.**  **СЗ. 2.3.2.** | 123. Устройство остановочных павильонов в г.Бутурлиновка | 2023 г., 2024 г. | Коэффициент смертности, промилле | Местный бюджет. МП «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Глава Бутурлиновского городского поселения |
| **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.6.1.** | 124. Ограждение площадки химзахоронения и устройство видеонаблюдения в с. Кучеряевка Бутурлиновского района | 2023 г. | Коэффициент смертности, промилле | Местный бюджет. МП «Социальное развитие Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Глава Кучеряевского сельского поселения |

Заместитель главы администрации –

руководитель аппарата администрации И.А. Ульвачева