## приложение7
Приложение 7
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области Развитие культуры и спорта по состоянию на 01.01. 2025 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб.
|  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры" | всего |  |  |  |  | 142479.85 | 142479.85 | 141490.55
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 142479.85 | 142479.85 | 141490.55
…..
ПОДПРОГРАММА 1 | "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества" | всего |  |  |  |  | 31337.95 | 31337.95 | 31251.74
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 31337.95 | 31337.95 | 31251.74
…..
Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для обеспечения качественной деятельности МКУК "Октябрь"и организационно-методического сектора | всего |  |  |  |  | 31337.95 | 31337.95 | 31251.74
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 111 | 14771.4 | 14771.4 | 14766.66
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 119 | 4445.24 | 4445.24 | 4442.93
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 112 | 2.9 | 2.9 | 2.9
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 242 | 997 | 997 | 950.55
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 244 | 5169.67 | 5169.67 | 5150.95
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 247 | 2740.05 | 2740.05 | 2726.37
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 851 | 444.07 | 444.07 | 443.95
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1110100590 | 852 | 2.25 | 2.25 | 2.25
|  |  | 922 | 0804 | 1110180200 | 414 | 2577.37 | 2577.37 | 2577.18
|  |  | 922 | 801 | 1111018200 | 244 | 188 | 188 | 188
…..
Основное мероприятие 1.2 | Содействие сохранению и развитию муниципальныхучреждений культуры района | всего
в том числе по ГРБС:
Отдел по культуре и спорту
Основное мероприятие 1.3 | Содействие сохранению и развитию муниципальныхучреждений культуры | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 1.4 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, агитационно-пропагандистских мероприятий (праздников, фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 1.6 | Поддержка мероприятий направленных на сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел. | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 1.7 | Финансовое обеспечение подпрограммы | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 1.8 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню толерантности | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 1.9 | Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры района | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие А2 | Грантовая поддержка любительских творческих коллективов | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие А2 | Региональный проект "Творческие люди" | всего
в том числе по ГРБС:
Отдел по культуре и спорту
ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие библиотечного облуживания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | всего |  |  |  |  | 15003.24 | 15003.24 | 14975.63
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 15003.24 | 15003.24 | 14975.63
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности МКУК "Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки | всего |  |  |  |  | 14837.66 | 14837.66 | 14810.05
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1120100590 | 111 | 9198.45 | 9198.45 | 9198.45
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1120100590 | 119 | 2771 | 2771 | 2771
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1120100590 | 242 | 254.35 | 254.35 | 250.7
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1120100590 | 244 | 2166.06 | 2166.06 | 2163.34
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1120100590 | 247 | 380 | 380 | 358.86
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1120100590 | 291 | 67.8 | 67.8 | 67.7
Основное мероприятие 2.2 | Перспективное развитие библиотек Бутурлиновского муниципального района | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.3 | Реставрация здания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.4 | Комплектоание библиотечного фонда | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.5 | Финансовое обеспечение подпрограммы | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.6 | Проведение информационных компаний по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультурной толерантности в молодежной среде. | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.7 | Организация и проведение на территории района месячника "За безопасность" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.8 | Организация книжных выставок и книжных уголков по ПДД в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.9 | Создание комфортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.10 | Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных,библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг. | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.11 | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах. | всего
в том числе по ГРБС:
…..
А 1 | Региональный проект Культурная среда (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований) | …..
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 2.12 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований | всего |  |  |  |  | 165.58 | 165.58 | 165.58
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 801 | 11212L5190 | 244 | 165.58 | 165.58 | 165.58
Основное мероприятие 2.13 | Создание виртуального концертного зала на базе МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
А 3 | Региональный проект "Цифровая культура" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
ПОДПРОГРАММА 3 | "НАСЛЕДИЕ" | всего |  |  |  |  | 2099.62 | 2099.62 | 2073.79
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 2099.62 | 2099.62 | 2073.79
Основное мероприятие 3.1 | Развитие музейного дела | всего |  |  |  |  | 2099.62 | 2099.62 | 2073.79
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 111 | 1033.7 | 1033.7 | 1033.57
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 119 | 309.15 | 309.15 | 309.15
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 242 | 160.99 | 160.99 | 156.46
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 112 | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130180200 | 244 | 100 | 100 | 100
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 244 | 248.98 | 248.98 | 246.26
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 247 | 111.27 | 111.27 | 92.86
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0801 | 1130100590 | 851 | 134.78 | 134.78 | 134.74
Основное мероприятие 3.2 | Сохранение объектов культурного наследия | всего
в том числе по ГРБС:
…..
А 1 | Региональный проект "Культурная среда" (Развитие культурно-познавательного, внутреннего и въездного туризма | всего
в том числе по ГРБС:
…..
ПОДПРОГРАММА 4 | "Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы культуры" | всего |  |  |  |  | 31531.17 | 31531.17 | 31517.78
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 31531.17 | 31531.17 | 31517.78
Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение текущего функционирования МКУ ДО "Бутурлиновская ДШИ" | всего |  |  |  |  | 31531.17 | 31531.17 | 31517.78
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0703 | 1140100590 | 111 | 20302.3 | 20302.3 | 20302.3
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0703 | 1140100590 | 119 | 6073.93 | 6073.93 | 6076.59
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0703 | 1140100590 | 242 | 186.61 | 186.61 | 179.17
|  |  | 922 | 0703 | 1140100590 | 244 | 1143.57 | 1143.57 | 1135.61
|  |  | 922 | 0703 | 1140100590 | 247 | 1967.11 | 1967.11 | 1966.61
|  |  | 922 | 0703 | 1140180200 | 242 | 76 | 76 | 76
|  |  | 922 | 0703 | 1140180200 | 244 | 1354 | 1354 | 1354
|  | ….. | 922 | 0703 | 1140100590 | 851 | 427.65 | 427.65 | 427.5
А 1 | Модернизация региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств | всего
в том числе по ГРБС:
…..
А 1 | Региональный проект Культурная среда | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
Отдел по культуре и спорту
Отдел по культуре и спорту
…..
Основное мероприятие 4.2 | Расширение и развитие дополнительного образования сферы культуры | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 4.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы организации для внедрения инновационных форм работы | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 4.4 | Оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | всего
в том числе по ГРБС:
…..
ПОДПРОГРАММА5 | Строительство,реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений | всего
в том числе по ГРБС:
Отдел по культуре и спорту
Основное мероприятие 5.1 | Капитальный ремонт спортивныхи объектов муниципальной собственности | всего
в том числе по ГРБС:
Отдел по культуре и спорту
Основное мероприятие 5.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 5.3 | Оснащение спортивных объектов, в том числе быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, спортивно-технологическим оборудованием, включая металлоконструкции | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 5.4 | Строительство и реконструкция спортивных объектов с использованием механизма государственно-частного партнерства | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 5.5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
ПОДПРОГРАММА6 | "Развитие физической культуры и спорта" | всего |  |  |  |  | 40752.44 | 40752.44 | 39963.88
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 40752.44 | 40752.44 | 39963.88
Основное мероприятие 6.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | всего |  |  |  |  | 6489.21 | 6489.21 | 5894.34
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1101 | 116018200 | 244 | 322 | 322 | 322
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1101 | 16018410 | 244 | 6167.21 | 6167.21 | 5572.34
Основное мероприятие 6.2 | Подготовка физкультурно-спортивных кадров. | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 6.3 | Пропаганда физической культуры и спорта | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 6.4 | Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса | всего |  |  |  |  | 34263.23 | 34263.23 | 34069.54
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 1160400590 | 111 | 14304.83 | 14304.83 | 14304.83
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 1160400590 | 119 | 4330.42 | 4330.42 | 4327.72
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 11604S8790 | 244 | 378.79 | 378.79 | 378.79
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 11604S8790 | 111 | 562.62 | 562.62 | 562.62
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 11604S8790 | 119 | 37.21 | 37.21 | 37.21
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 1160400590 | 242 | 119.85 | 119.85 | 115.74
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 1160400590 | 244 | 2601.1 | 2601.1 | 2571.8
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 1160400590 | 247 | 6777.04 | 6777.04 | 6621.5
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1102 | 1160400590 | 851 | 4641.37 | 4641.37 | 4639.33
|  |  | 922 | 1102 | 1160480200 | 244 | 510 | 510 | 510
…..
Основное мероприятие 6.5 | Поэтапное введение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" на территории Бутурлиновского муниципального района | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 6.6 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 6.7 | Организация и проведение соревнований по различным видам спорта | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 6.8 | Пропаганда здорового образа жизни, освещение проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом и путей их решения через СМИ | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Основное мероприятие 6.9 | Адаптация приоритетных спотивных объектов, востебованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Р 5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | всего
в том числе по ГРБС:
…..
ПОДПРОГРАММА 7 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего |  |  |  |  | 21755.43 | 21755.43 | 21707.73
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  | 21755.43 | 21755.43 | 21707.73
Основное мероприятие 7.1 | Содействие развитию сферы культуры и спорта | всего |  |  |  |  | 20413.03 | 20413.03 | 20365.33
в том числе по ГРБС:
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 111 | 11596.08 | 11596.08 | 11582.51
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 212 | 1.25 | 1.25 | 1.25
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 219 | 3476.68 | 3476.68 | 3476.68
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 242 | 163.04 | 163.04 | 163.04
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 244 | 2090.91 | 2090.91 | 2089.5
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 11701S8790 | 244 | 185.59 | 185.59 | 185.59
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170182010 | 121 | 1627.94 | 1627.94 | 1615.31
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170182010 | 129 | 482.59 | 482.59 | 482.56
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170182010 | 112 | 2 | 2 | 2
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170155490 | 121 | 56.88 | 56.88 | 56.88
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170155490 | 129 | 17.18 | 17.18 | 17.18
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170182010 | 242 | 128.67 | 128.67 | 108.61
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 852 | 0.85 | 0.85 | 0.85
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170182010 | 244 | 22 | 22 | 22
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 0804 | 1170100590 | 831 | 561.37 | 561.37 | 561.37
Основное мероприятие 7.2 | Обеспечение финансовой помощи общественным организациям | всего |  |  |  |  | 1342.4 | 1342.4 | 1342.4
…..
|  | Отдел по культуре и спорту | 922 | 1006 | 1170280200 | 633 | 1342.4 | 1342.4 | 1342.4
Основное мероприятие 7.3 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Руководитель
| наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О.
МП
Главный бухгалтер
| наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О.
1 Предусмотрено решением о местном бюджете на конец отчетного периода.

## приложение 8
Приложение 8
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области Развитие культуры и спорта по состоянию на 01.01.2025 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность муниципальной программы в целом | Ед. | 2024
2 | Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность муниципальной программы в целом
….. | …..
ПОДПРОГРАММА 1 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
1.1 | Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. | ед. | 2024 | 90 | 90
1.2 | Показатель (индикатор) 1.2 общий для подпрограммы 1. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры района. | ед. | 2024 | 26 | 26
….. | …..
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения качественной деятельности МКУК "Бутурлиновский РДК "Октябрь" и организационно-методического сектора
1.1.1 | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1.Количество культурно-досуговых мероприятий | чел. | 2024 | 456 | 457
1.1.2. | Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий. | чел. | 2024 | 42250 | 42250
1.1.3. | Показатель (индикатор) 1.1.3, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1. Количество культурно-досуговых формирований. | ед. | 2024 | 37 | 37
1.1.4. | Показатель (индикатор) 1.1.4, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1. Количество участников культурно-досуговых формирований | чел. | 2024 | 583 | 583
1.1.5. | Показатель (индикатор) 1.1.5, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | чел. | 2024 | 356 | 357
Основное мероприятие 1.2. Содействие сохранению иразвитию муниципальных учреждений культуры
1.2.1. | Показатель (индикатор) 1.2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.2. Участие в областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. | ед. | 2024 | 26 | 26
1.2.2 | Проведение районных конкурсов и фестивалей. | ед. | 2024 | 12 | 12
1.2.3 | Количество выездов с методической помощью учреждениям городских и сельских поселений. | ед. | 2024 | 100 | 100
ПОДПРОГРАММА 2. Развитие библиотечного обслуживания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ"
2 | Показатель (индикатор) 2.1 общий для подпрограммы 2. Повышение качества организации библиотечного обслуживания населения, обеспечения комфортности библиотечной среды.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУК "Бутурлиновская МЦРБ"
2.1.1. | Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1..Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках. | чел. | 2024 | 12465 | 12465
2.1.1.2. | Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1. Количество документовыдач. | тыс. экз. | 2024 | 301,13 | 301,13
2.1.1.3. | Комплектование библиотечного фонда. | экз. | 2024 | 1484 | 4938
2.1.1.4. | Количество библиографических записей в электронном каталоге и картотеках МКУК " Бутурлиновская МЦРБ" | ед. | 2024 | 3640 | 3641
ПОДПРОГРАММА 3. "Наследие".
Основное мероприятие 3.1. Развитие музейного дела.
3.1.1. | Количество музейного фонда. | экз. | 2024 | 4730 | 4930
3.1.2. | Количество посетителей музеев. | тыс. чел. | 2024 | 7700 | 9105
3.1.3. | Количество выставок. | ед. | 2024 | 22 | 26
Основное мероприятие 3.2. Сохранение объектов культурного наследия.
3.2.1. | Доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фондаа. | процент | 2024 | 77.5 | 77.7
ПОДПРОГРАММА 4 "Сохранение, развитиее и популяризация системы художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы культуры".
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение текущего функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ
4.1.1. | Сопровождение и актуализация сайта МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ с регулярно обновляемыми страницами. | процент | 2024 | 100 | 100
4.1.2. | Динамика численности работников ДШИ. | чел. | 2024 | 44 | 44
4.1.3. | Динамика соотношения средней заработной платы концертмейстеров и преподавателей к средней заработной плате по региону. | чел. | 2024 | 44 | 44
Основное мероприятие 4.2. Расширение и раазвитие дополнительного образования сферы культуры.
4.2.1. | Доля учащихся успешно сдавших промежуточную аттестацию. | процент | 2024 | 87 | 89
4.2.2. | Выполнение муниципального задания по определению численности обучающихся в ДШИ и набору на новый учебный год. | процент | 2024 | 100 | 100
4.2.3. | Доля выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/или трудоустроившихся согласно полученной специальности. | процент | 2024 | 2.5 | 2.5
4.2.4. | Доля учащихся, посещающих учебные занятия в полном объеме, согласно расписанию. | процент | 2024 | 78 | 79
Основное мероприятие 4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы организации, для внедрения инновационных форм работы.
4.3.1. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Бутурлиновского района качеством предоставляемых образовательных услуг МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ в сфере культуры и искусства. | процент | 2024 | 76 | 79
4.3.2. | Доля учащихся ДШИ, привлеченных к участию в творческих мероприятиях. | процент | 2024 | 77 | 79
ПОДПРОГРАММА 5. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений".
5.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | процент
5.2. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы", по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | процент
ПОДПРОГРАММА 6. "Развитие физической культуры и спорта".
Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
6.1 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | процент | 2024 | 67 | 74
6.2. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | тыс. чел. | 2024 | 25820 | 25820
6.3. | Количество спортивно-массовых мероприятий. | ед. | 2024 | 193 | 193
6.4. | Количество участников спортивно-массовых мероприятий. | тыс. чел. | 2024 | 23850 | 23860
6.5. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений. | процент | 2024 | 90 | 90
6.6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной актегории населения. | процент | 2024 | 6 | 6
6.7. | Доля граждан РФ, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. | процент | 2024 | 14,2 | 14,2
6.8. | Единовременная пропускная способность. | процент | 2024 | 30,6 | 30,6
ПОДПРОГРАММА 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы".
7.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, средней заработной плате в Воронежской области. | процент | 2024 | 100 | 100
7.2. | Увеличение доли расходов на культуру в расчете на душу населения. |  |  | 16,4 | 16,48
7.3. | Повышение эффективности кадрового обеспечения.
7.4. | Количество существующих общественных организаций. | ед. | 2024 | 3 | 3
1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.

## приложение 9
Приложение 9
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области Развитие культуры и спорта по состоянию на 01.01. 2025 года
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | #REF! | 141490.55
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 31337.95 | 31337.95 | 31251.74 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 90% | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры достигнут 90%
| Основное мероприятие 1.1. | Создание условий для обеспечения качественной деятельности МКУК "Октябрь"и организационно-методического сектора | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 31337.95 | 31337.95 | 31251.74 | Количество культурно-досуговых мероприятий 456; посещение театрально-концертных мероприятий 42250; количество культурно- досуговых формирований 37; количество участников культурно-досуговых формирований 583, в том числе дети 258 | Количество культурно-досуговых мероприятий 456; посещение театрально-концертных мероприятий 42250; количество культурно-досуговых формирований 37; количество участников культурно-досуговых формирований 583; в том числе дети 265
| Основное мероприятие 1.2 | Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры района | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, всего 26. Проведение 12 районных конкурсов и фестивалей. Количество выездов с методической помощью учреждениям культуры городских и сельских повелений 100 | Приняли участие в 26 областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Проведено 12 районных конкурсов и фестивалей. Осуществлено 100 выездов с методической помощью учреждениям культуры городских и сельских повелений.
| 1.3 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Планируется поддержка 3 некоммерческим социально орентированным организациям, проведение совместных мероприятий, предоставление транспорта для осуществления поездок по организации досуга | Организована поддержка 3 некоммерческим социально-орентированным организациям: совету ветеранов, обществу инвалидов, обществу слепых, а также благотворительной организации "Благодар", литературному объединению"Радуга" в проведении поэтических встреч и выездов на межрайонные и областные фестивали.
| 1.4 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, агитационно-пропагандистских мероприятий (праздников, фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Проведение в рамках профилактических мероприятий (праздников, фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | Проведено 380 мероприятий в рамках профилактики для несовершеннолетних "группы риска" (спортивные соревнования, акции, фестивали, вечера, экскурсии, игровые программы и т.д.), охват детей "группы риска" составляет 85%
| 1.5 | Поддержка мероприятий направленных на сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел. | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Организация 10 тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории района. Проведение 1 конкурса профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. | Организовано и проведено 12 тематических выставок-ярморок народных художественных промыслов на территории района. Проведен 1 конкурс профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов в рамках фестиваля "Праздник Сапога". Мастера регулярно участвуют в областных и всероссийских конкурсах.
| 1.6 | Финансовое обеспечение подпрограммы | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню толерантности | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Провести мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню толерантности в учреждениях культуры района с участием детей и молодежи, Дома дружбы. | Проведены широкомасштабные мероприятия, посвященные Дню народного единства в МКУК "НКМ", МКУК "БМЦРБ", МКУК РДК "Октябрь" с участием всех коллективов района со званием "Народный", Дома дружбы, а также цикл мероприятий, посвященных Дню толерантности.
| 1.8 | Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры района | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Грантовая поддержка любительских творческих коллективов | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Региональный проект "Творческие люди" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | В рамках регионального проекта "Творческие люди" пройти обучение специалистам учреждений культуры района | В рамках регионального проекта "Творческие люди" прошли обучение 2 специалиста учреждений культуры района
| ПОДПРОГРАММА 2. | "Развитие библиотечного облуживания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15003.24 | 15003.24 | 14975.63
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУК "Бутурлиновская межмуниципальная районная библиотека" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14837.66 | 14837.66 | 14810.05 | Довести число пользователей в муниципальных библиотеках 12465; количество документовыдач 301125 экз.; комплектование библиотечного фонда 1484 экз., количество библиографических записей 3640 | Доведено число пользователей в муниципальных библиотеках 12465; количество документовыдач 301125 экз.; комплектование библиотечного фонда 4938 экз., количество библиографических записей 3641
| 2.2 | Перспективное развитие библиотек Бутурлиновского муниципального района | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Реставрация здания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Комплектоание библиотечного фонда | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | комплектование библиотечного фонда - 1484 | комплектование библиотечного фонда - 4938
| 2.5 | Финансовое обеспечение подпрограммы | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Проведение информационных кампаний по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультурной толерантности в молодежной среде. | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Согласно плана мероприятий в течение года запланировано проведение цикла мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокульутной толерантности в молодежной среде, всего 8 мероприятий. | План по проведению цикла мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультутной толерантности в молодежной среде выполнен. Проведено более 12 мероприятий по данной тематике для подростков и молодежи.
| 2.7 | Организация и проведение на территории района месячника "За безопасность" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Запланировано 4 мероприятия | Проведено 4 мероприятия
| 2.8 | Организация книжных выставок и книжных уголков по ПДД в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Организовать книжные выставки и книжные уголки по ПДД в учреждениях дополнительного образования (ДШИ), учреждениях культуры района | Организовано 15 книжных выставок и книжных уголков по ПДД в учреждениях дополнительного образования (ДШИ), учреждениях культуры района
| 2.9 | Создание комфортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Дальнейшая реализация программы "Доступная среда" в 2024 году | Реализовывалась программа "Доступная среда" в 2024 году
| 2.10 | Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных,библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах. | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Региональный проект Культурная среда (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований) | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 2.12.1 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | 589 | 3885
| 2.13 | Создание виртуального концертного зала на базе МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Продолжение функционироания виртуального концертного зала на базе МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | Фунционирует виртуальный концертный зал на базе МКУК "Бутурлиновская МЦРБ"
| А3 | Региональный проект "Цифровая культура" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
….. | ПОДПРОГРАММА 3 | "НАСЛЕДИЕ" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2099.62 | 2099.62 | 2073.79
| Основное мероприятие 3.1. | Развитие музейного дела | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2099.62 | 2099.62 | 2073.79 | Плановые цифры количества музейного фонда 4730; количество посетителей музеев 6880; количество музейных выставок 22. | Фактически количество музейного фонда 4930; количество посетителей музеев 9105; количество музейных выставок 26.
| Основное мероприятие 3.2. | Сохранение объектов культурного наследия | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Планируемая доля предоставленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда-77,5 | Фактическая доля предоставленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда-77,7
| А1 | Региональный проект "Культурная среда" (Развитие культурно-познавательного, внутреннего и въездного туризма | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| ПОДПРОГРАММА 4 | "Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы культуры" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | #REF! | 31517.78
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение текущего функционирования МКУ ДО "Бутурлиновская ДШИ" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 31531.17 | 31531.17 | 31517.78 | Сопровождение и актуализация сайта МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ с регулярно обновляемыми страницами 100%; доля учащихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию-85%; выполнение муниципального задания по определению численности обучающихся в ДШИ и набору на новый учебный год 100%; доля выпускников, продолживших обучение или трудоустроившихся, согласно полученной специальности 2,5%; доля учащихся, посещающих учебные занятия в полном объеме 73% | Сопровождение и актуализация сайта МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ с регулярно обновляемыми страницами 100%; доля учащихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию 85%; выполнение муниципального задания по определению численности обучающихся в ДШИ и набору на новый учебный год 100%; доля выпускников, продолживших обучение или трудоустроившихся, согласно полученной специальности 2,5%; доля учащихся, посещающих учебные занятия в полном объеме 73%
| А1 | Модернизация региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4.2 | Расширение и развитие дополнительного образования сферы культуры | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы организации для внедрения инновационных форм работы | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| ПОДПРОГРАММА 5 | Строительство,реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.1 | Капитальный ремонт спортивныхи объектов муниципальной собственности | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.3 | Оснащение спортивных объектов, в том числе быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, спортивно-технологическим оборудованием, включая металлоконструкции | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.4 | Строительство и реконструкция спортивных объектов с использованием механизма государственно-частного партнерства | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Активное участие в региональном проекте "Спорт -норма жизни" | В рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни" увеличено количество проводимых спортивных массовых мероприятий и численность регулярно занимающихся спортом до 25820 чел.
| ПОДПРОГРАММА 6. | "Развитие физической культуры и спорта" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40752.44 | 40752.44 | 39963.88
| Основное мероприятие 6.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6489.21 | 6489.21 | 5894.34 | Запланировано проведение 193 спортивных мероприятий | Проведено 193 спортивных мероприятий
| Основное мероприятие 6.2 | Подготовка физкультурно-спортивных кадров. | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Выявление и направление на учебу в высшие спортивные заведения молодежи из наиболее подготовленных спортсменов, желающих связать свою профессиональную деятельность с работой в отрасли “Физическая культура и спорт” | Проведена работа по выявлению и направлению на учебу в высшие спортивные заведения молодежи из наиболее подготовленных спортсменов, желающих связать свою профессиональную деятельность с работой в отрасли “Физическая культура и спорт”
| Основное мероприятие 6.3 | Пропаганда физической культуры и спорта | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Изготовление и размещение наглядной агитации и рекламы по физической культуре и спорту; освещение в средствах массовой информации спортивной тематики и популяризации здорового образа жизни. Информационное сопровождение программы развития физической культуры и спорта в сети Интернет; организация пропаганды и продвижение ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом. | Размещалась наглядная агитация и реклама по физической культуре и спорту; освещалась в средствах массовой информации спортивная тематика и популяризация здорового образа жизни и в сети Интернет; организована пропаганда и продвижение ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом
| Основное мероприятие 6.4 | Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 34263.23 | 34263.23 | 34069.54
| Основное мероприятие 6.5 | Поэтапное введение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" на территории Бутурлиновского муниципального района | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Изготовление и размещение наглядной агитации и рекламы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; освещение в средствах массовой информации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; информационное сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в сети Интернет; организация пропаганды и продвижение ценностей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». | Изготовлена и размещена наглядная агитация и реклама Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; освещение в средствах массовой информации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; осуществлено информационное сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в сети Интернет; организована пропаганда и продвижение ценностей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
| Основное мероприятие 6.6 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 6.7 | Организация и проведение соревнований по различным видам спорта | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение спортивных мероприятий по 35 видам спорта | Проведены спортивные соревнования по 35 видам спорта
| Основное мероприятие 6.8 | Пропаганда здорового образа жизни, освещение проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом и путей их решения через СМИ | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, освещение на сайтах и социальных страницах мероприятий по борьбе с наркоманией и алкоголизмом | Ежемесячено путем проведение спортивных, оздоровительных мероприятий производится пропаганда здорового образа жизни, выпущены буклеты по пропаганде здорового образа жизни, проводились круглые столы, диспуты, акции по борьбе с наркоманией и алкоголизмом
| Основное мероприятие 6.9 | Адаптация приоритетных спортивных объектов, востебованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| Р5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
| ПОДПРОГРАММА 7. | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 21755.43 | 21755.43 | 21707.73
| Основное мероприятие 7.1 | Содействие развитию сферы культуры и спорта | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20413.03 | 20413.03 | 20365.33 | Довести соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате Воронежской области 100%; повысить эффективность кадрового обеспечения, сохранить количество существующий общественных организаций, всего 3 | Доведено соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате Воронежской области 100%; повышена эффективность кадрового обеспечения, сохранено количество существующий общественных организаций 3
| Основное мероприятие 7.2 | Обеспечение финансовой помощи общественным организациям | Воробьева Л.И руководитель отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1342.4 | 1342.4 | 1342.4 | Проведение мероприятий по защите прав и интересов инвалидов, слепых и ветеранов; обеспечение данной категории равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной жизни; содействие инвалидам в реализации их законно установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни. | Проведены мероприятия по защите прав и интересов инвалидов, слепых и ветеранов; обеспечение данной категории равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной жизни; содействие инвалидам в реализации их законно установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни.
Руководитель
|  |  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О.
1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## приложение 10
Приложение 10
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА по состоянию на ______________20___ года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | всего, в том числе: | 142479.85 | 141490.55 | 141490.55
|  | федеральный бюджет | 142.12 | 142.12 | 142.12
|  | областной бюджет | 3380.82 | 3380.82 | 3380.82
|  | местный бюджет | 138956.91 | 137967.61 | 137967.61
внебюджетные фонды
юридические лица 1
физические лица
ПОДПРОГРАММА 1 | "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества" | всего, в том числе: | 31337.95 | 31251.74 | 31251.74
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 188 | 188 | 188
|  | местный бюджет | 31149.95 | 31063.74 | 31063.74
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе: |  | …..
Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для обеспечения качественной деятельности МКУК "Октябрь"и организационно-методического сектора | всего, в том числе: | 31337.95 | 31251.74 | 31251.74
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 188 | 188 | 188
|  | местный бюджет | 31149.95 | 31063.74 | 31063.74
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.2 | Содействие сохранению и развитию муниципальныхучреждений культуры района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.3 | Содействие сохранению и развитию муниципальныхучреждений культуры | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.4 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, агитационно-пропагандистских мероприятий (праздников, фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.6 | Поддержка мероприятий направленных на сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел. | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.7 | Финансовое обеспечение подпрограммы | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.8 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню толерантности | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 1.9 | Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры района | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие А2 | Грантовая поддержка любительских творческих коллективов | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие А2 | Региональный проект "Творческие люди" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 2 | "Развитие библиотечного облуживания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | всего, в том числе: | 15003.24 | 14975.63 | 14975.63
|  | федеральный бюджет | 142.12 | 142.12 | 142.12
|  | областной бюджет | 23.13 | 23.13 | 23.13
|  | местный бюджет | 14837.99 | 14810.38 | 14810.38
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности МКУК "Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки | всего, в том числе: | 14837.66 | 14810.05 | 14810.05
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 14837.66 | 14810.05 | 14810.05
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.2 | Перспективное развитие библиотек Бутурлиновского муниципального района | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.3 | Реставрация здания МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.4 | Комплектоание библиотечного фонда | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.5 | Финансовое обеспечение подпрограммы | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.6 | Проведение информационных компаний по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультурной толерантности в молодежной среде. | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.7 | Организация и проведение на территории района месячника "За безопасность" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.8 | Организация книжных выставок и книжных уголков по ПДД в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.9 | Создание комфортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.10 | Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных,библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг. | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.11 | Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах. | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
А 1 | Региональный проект Культурная среда (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований) | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.12 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований | всего, в том числе: | 165.58 | 165.58 | 165.58
|  | федеральный бюджет | 142.12 | 142.12 | 142.12
|  | областной бюджет | 23.13 | 23.13 | 23.13
|  | местный бюджет | 0.33 | 0.33 | 0.33
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 2.13 | Создание виртуального концертного зала на базе МКУК "Бутурлиновская МЦРБ" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
А 3 | Региональный проект "Цифровая культура" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
и т. д. |  | …..
ПОДПРОГРАММА 3 | "НАСЛЕДИЕ" | всего, в том числе: | 2099.62 | 2073.79 | 2073.79
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 100 | 100 | 100
|  | местный бюджет | 1999.62 | 1973.79 | 1973.79
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
в том числе:
Основное мероприятие 3.1 | Развитие музейного дела | всего, в том числе: | 2099.62 | 2073.79 | 2073.79
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 100 | 100 | 100
|  | местный бюджет | 1999.62 | 1973.79 | 1973.79
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 3.2 | Сохранение объектов культурного наследия | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
А 1 | Региональный проект "Культурная среда" (Развитие культурно-познавательного, внутреннего и въездного туризма | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 4 | "Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы культуры" | всего, в том числе: | 31531.17 | 31517.78 | 31517.78
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1430 | 1430 | 1430
|  | местный бюджет | 30101.17 | 30087.78 | 30087.78
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение текущего функционирования МКУ ДО "Бутурлиновская ДШИ" | всего, в том числе: | 31531.17 | 31517.78 | 31517.78
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1430 | 1430 | 1430
|  | местный бюджет | 30101.17 | 30087.78 | 30087.78
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
А 1 | Модернизация региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
А 1 | Региональный проект Культурная среда | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 4.2 | Расширение и развитие дополнительного образования сферы культуры | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 4.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы организации для внедрения инновационных форм работы | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 4.4 | Оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА5 | Строительство,реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.1 | Капитальный ремонт спортивныхи объектов муниципальной собственности | всего, в том числе: | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.3 | Оснащение спортивных объектов, в том числе быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, спортивно-технологическим оборудованием, включая металлоконструкции | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.4 | Строительство и реконструкция спортивных объектов с использованием механизма государственно-частного партнерства | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.5 | "Развитие физической культуры и спорта" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА6 | "Развитие физической культуры и спорта" | всего, в том числе: | 40752.44 | 39963.88 | 39963.88
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1382.63 | 1382.63 | 1382.63
|  | местный бюджет | 39369.81 | 38581.25 | 38581.25
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | всего, в том числе: | 6489.21 | 5894.34 | 5894.34
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 322 | 322 | 322
|  | местный бюджет | 6167.21 | 5572.34 | 5572.34
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.2 | Подготовка физкультурно-спортивных кадров. | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.3 | Пропаганда физической культуры и спорта | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.4 | Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса | всего, в том числе: | 34263.23 | 34069.54 | 34069.54
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1060.63 | 1060.63 | 1060.63
|  | местный бюджет | 33202.6 | 33008.91 | 33008.91
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.5 | Поэтапное введение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" на территории Бутурлиновского муниципального района | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.6 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий с наибольшим вовлечением в них несовершеннолетних и молодежи "группы риска" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.7 | Организация и проведение соревнований по различным видам спорта | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.8 | Пропаганда здорового образа жизни, освещение проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом и путей их решения через СМИ | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.9 | Адаптация приоритетных спортивных объектов, востебованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Р 5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 7 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего, в том числе: | 21755.43 | 21707.73 | 21707.73
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 257.06 | 257.06 | 257.06
|  | местный бюджет | 21498.37 | 21450.67 | 21450.67
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 7.1 | Содействие развитию сферы культуры и спорта | всего, в том числе: | 20413.03 | 20365.33 | 20365.33
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 257.06 | 257.06 | 257.06
|  | местный бюджет | 20155.97 | 20108.27 | 20108.27
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 7.2 | Обеспечение финансовой помощи общественным организациям | всего, в том числе: | 1342.4 | 1342.4 | 1342.4
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1342.4 | 1342.4 | 1342.4
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 7.2 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Руководитель
| наименование ответственного исполнителя муниципальной программы | МП | подпись |  | Ф.И.О.
Главный бухгалтер
| наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |  | подпись |  | Ф.И.О.